[image: image1.jpg]



Администрация Спас-Деменского муниципального округа
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 ноября 2025г.                                                                                       № 23
Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга   

 и   оценки  эффективности  муниципальных  программ 

 Спас-Деменского муниципального округа Калужской области

            В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Администрация Спас-Деменского муниципального округа Калужской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        1. Утвердить прилагаемый  Порядок  разработки, реализации, мониторинга    и   оценки  эффективности  муниципальных программ  Спас-Деменского муниципального округа Калужской области.

       2.   Признать утратившим силу Постановление администрации МР «Спас-Деменский район» от 02.10.2020г. № 255 "Об утверждении порядка принятия решения о разработке    муниципальных      программ  муниципального  района     "Спас-Деменский район", их формирования    и   реализации   и порядка проведения   оценки  эффективности реализации  муниципальных      программ, реализуемых на территории  муниципального района "Спас-Деменский район" с 01 января 2026 года.

       3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с разработкой и реализацией муниципальных программ, подлежащих финансированию из бюджета Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, начиная с 01 января 2026г.

       4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Спас-Деменского 

муниципального округа                                                                В.А. Бузанов  

Приложение N 1

                                                                  к Постановлению администрации

Спас-Деменского муниципального округа 

от 26 ноября 2025 г. N 23

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ, МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СПАС-ДЕМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

   1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, формирования, реализации, проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа Калужской области (далее - Порядок, муниципальные программы).

   2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Спас-Деменского муниципального округа Калужской области (далее – Спас-Деменский муниципальный округ).

   3. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых муниципальной программой задач.

   4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отделами и управлениями Администрации Спас-Деменского муниципального округа, муниципальными учреждениями и другими организациями, определенными в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными отделами и управлениями Администрации Спас-Деменского муниципального округа - соисполнителями муниципальной программы и участниками муниципальной программы.

   5. Соисполнителями муниципальной программы могут выступать отделы и управления Администрации Спас-Деменского муниципального округа, муниципальные учреждения и другие организации, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), входящей (их) в состав муниципальной программы (далее - подпрограмма, соисполнитель). Соисполнителем может выступать ответственный исполнитель.

   6. Участниками муниципальной программы являются отделы и управления  Администрации Спас-Деменского муниципального округа, муниципальные учреждения и другие организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством (далее - участники подпрограммы). Участником подпрограммы может выступать соисполнитель.

   7. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Спас-Деменского муниципального округа.

   8. Муниципальные программы должны иметь срок реализации не менее трех      лет.

II. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

   1. Муниципальная программа состоит из паспорта муниципальной программы (приложение N 1 к Порядку) и текстовой части.

Текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

   - "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы";

   - "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы";

   - "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы";

   - "Характеристика мер муниципального регулирования";

   - "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы";

   - "Подпрограммы муниципальной программы";

   - "Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы" (при наличии).   

   В случае установления органами исполнительной власти Калужской области типовых требований (рекомендаций) к содержанию муниципальных программ возможна подготовка проекта муниципальной программы (внесения изменений в муниципальной программу) и (или) подпрограммы в соответствии с положениями данных типовых требований (рекомендаций).

   1.1. Раздел "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы" должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации, Губернатором Калужской области и (или) Правительством Калужской области, Администрацией Спас-Деменского муниципального округа, Думой Спас-Деменского муниципального округа.

   1.2. Раздел "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы" включает подразделы:

    - "Цели, задачи муниципальной программы";

    - "Показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы".

   1.2.1. Подраздел "Цели, задачи муниципальной программы" должен содержать формулировку целей муниципальной программы, формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

   Цели должны соответствовать следующим требованиям:

   -конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольного или неоднозначного толкования);

   - измеримость (достижение цели можно проверить);

   - достижимость (цель должна быть достижима за период реализации);

   - релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

   Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

   1.2.2. Подраздел "Показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы" должен содержать сведения о показателях муниципальной программы в муниципальной программе, а также о показателях подпрограммы в подпрограмме и их значениях по форме согласно приложению N 2 к Порядку.

   Показатели должны соответствовать следующим требованиям:

   - характеризовать количественно ход реализации и достижение целей;

   - отражать специфику развития конкретной сферы;

   - зависеть от решения основных задач;

   - интегрироваться с показателями государственных программ Калужской области, указов Президента Российской Федерации, других документов стратегического планирования, а также соответствовать показателям муниципальных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов региональных и федеральных проектов.

   При внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) с включением новых показателей на планируемый период справочно указывается фактическое (или) оценочное значение новых показателей за прошедший период в случае их наличия, в котором показатель не утверждался в муниципальной программе. Внесение названных изменений в программу (подпрограмму) осуществляется в сроки, установленные пунктом 8 раздела III настоящего Порядка.

   1.3. Раздел "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы" должен содержать обобщенную информацию об основных мероприятиях, включенных в перечень мероприятий муниципальной программы при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм (пункт 1.7 раздела II настоящего Порядка) или в перечень мероприятий подпрограмм (подпункт 1.6.5 пункта 1.6 раздела II настоящего Порядка), и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее - основные мероприятия).

    Основные мероприятия:

   - формируются в рамках муниципальной программы (подпрограммы);

   - должны быть направлены на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы);

   - содержат краткую характеристику влияния на показатели муниципальной программы (подпрограммы);

   - могут содержать информацию об участии федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Спас-Деменского муниципального округа (при наличии предмета совместного ведения субъекта Российской Федерации и Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления), государственных внебюджетных фондов и иных организаций (при намерении участия и (или) потенциальной возможности) с краткой характеристикой этого участия (потенциальной возможности), в том числе через финансирование из соответствующих бюджетов, собственных средств организаций, привлеченных средств, совместное решение организационных вопросов, включая разработку мер нормативно-правового регулирования.

   В составе основного мероприятия может выделяться одно или несколько контрольных событий с указанием года его завершения (ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, завершение работ, организационных мероприятий), оказывающих значимое влияние на реализацию основного мероприятия, с краткой характеристикой этого влияния (качественное изменение в предоставлении муниципальных услуг, создание благоприятных условий для ведения бизнеса и другие).

   В составе основного мероприятия отражаются как мероприятия, требующие финансирования из муниципального бюджета, так и мероприятия нефинансового характера, реализуемые для достижения целей, решения задач муниципальной программы или подпрограммы.

   1.4. Раздел "Характеристика мер муниципального регулирования" должен содержать обобщенную информацию об основных мерах правового регулирования, направленных на достижение целей и (или) конечных результатов муниципальной программы, с формулировкой основных положений нормативных правовых актов в сфере полномочий органов местного самоуправления, с обозначением показателя муниципальной программы и (или) показателя подпрограммы, на который повлияет правовое регулирование.

   1.5. Раздел "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" включает расходы по годам реализации, по подпрограммам, в том числе за счет:

   1) бюджетных ассигнований, в том числе:

   - муниципального бюджета;

   - областного бюджета (при наличии);

   - федерального бюджета (при наличии);

   2) иных источников, в том числе:

   - собственных средств организаций (при наличии);

   - средств физических лиц (при наличии);

   - привлеченных средств, за исключением бюджетных ассигнований (при наличии). 

    Иные источники финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, обозначаются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт муниципальной программы.

   Детализация исполнения программных мероприятий в части объемов финансирования осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

    Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, указываются в соответствии с параметрами бюджета Спас-Деменского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период .

   1.6. Раздел "Подпрограммы муниципальной программы" должен содержать описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

   Описание каждой подпрограммы является подразделом данного раздела.

   Описание подпрограммы включает паспорт подпрограммы (приложение N 4 к Порядку) и текстовую часть.

   Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

   - "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач";

   - "Объем финансирования подпрограммы";

   - "Механизм реализации подпрограммы";

   - "Перечень мероприятий подпрограммы";

   - "Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации".

   1.6.1. Основные требования к разделу "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач" аналогичны требованиям, изложенным в пункте 1.2 раздела II настоящего Порядка.

   1.6.2. Раздел "Объем финансирования подпрограммы" должен содержать информацию об объеме финансирования подпрограммы в целом за период реализации подпрограммы, по участникам подпрограммы и по годам реализации подпрограммы.

   Иные источники финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, обозначаются как справочная информация и не подлежат включению в паспорт подпрограммы.

   Значения финансовых показателей приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы (подпрограммы) с учетом сценарных условий формирования проекта бюджета  Спас-Деменского муниципального округа на соответствующий период.

   1.6.3. Раздел "Механизм реализации подпрограммы" должен содержать информацию:

   1.6.3.1. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы (подпрограммы) с региональными органами исполнительной власти (при наличии).

   1.6.3.2. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы (подпрограммы)                   с Администрацией Спас-Деменского муниципального округа,

   1.6.3.3. О механизмах взаимодействия ответственного исполнителя                       и соисполнителя, участника муниципальной программы (подпрограммы)                     с иными организациями.

   1.6.3.4. О персонализации ответственности за реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

   1.6.4. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых                          к реализации" включает информацию о мероприятиях, планируемых                  к реализации, планируемых сроках реализации, участниках подпрограммы, планируемых источниках финансирования (приложение N 6 к Порядку).

   Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации" подлежит корректировке путем включения или исключения мероприятий, планируемых к реализации, изменения сроков их реализации в результате приведения муниципальной программы в соответствие с решением Думы Спас-Деменского муниципального округа  о бюджете Спас-Деменского муниципального округа"      на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с пунктом 9 раздела III Порядка.

   В случае если в пределах планируемого срока реализации мероприятие не реализовано либо не предполагается к реализации, данное мероприятие подлежит исключению из приложения N 6 к Порядку.

    В случае наступления планируемого срока реализации мероприятия в текущем финансовом году и при включении мероприятия, планируемого к реализации, в решение Думы Спас-Деменского муниципального округа  о бюджете Спас-Деменского муниципального округа на текущий финансовый год и на плановый период мероприятие, планируемое к реализации, подлежит исключению из приложения N 6 к Порядку и включению в приложение N 5 к Порядку.

   1.6.5. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" включает информацию о мероприятиях, сроках реализации мероприятий, предполагаемых источниках финансирования (приложение N 5 к Порядку).

   В раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" могут включаться мероприятия организационного, регулирующего, информационного характера, влияющие на достижение целей муниципальной программы и подпрограммы, не требующие целевого финансирования и реализуемые за счет расходов на содержание аппарата.

    В развитие программных мероприятий возможна их детализация в части объектов движимого и (или) недвижимого имущества:

   - наименование объекта;

   - качественная и (или) количественная характеристика объекта;

   - месторасположение объекта (для объектов недвижимого имущества);

   - вид источника финансирования по объекту (федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, иные источники);

   - срок реализации мероприятия по объекту (в рамках предельных сроков реализации программного мероприятия).

   Указанные сведения оформляются в качестве дополнительной информации в виде отдельного приложения к данному разделу.

   1.7. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно включаются разделы "Механизм реализации муниципальной программы", "Перечень мероприятий муниципальной программы" и "Перечень мероприятий муниципальной программы, планируемых к реализации", требования к содержанию которых аналогичны требованиям пунктов  1.6.3,  1.6.4, и 1.6.5 раздела II Порядка.

   Требования к разделу "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" при отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) аналогичны требованиям пункта 1.6.2 раздела II Порядка.

   1.8. Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программ (подпрограмм), по всем источникам финансирования указываются в тысячах рублей с округлением до третьего знака после запятой.

    1.9.  В случае если в рамках муниципальной программы реализуются национальные проекты, в муниципальную программу включается раздел "Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы", который формируется согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

   Раздел должен содержать следующую информацию:

   - наименования и коды национальных проектов, а также федеральных (региональных) проектов в составе национальных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы;

   - наименования мероприятий муниципальной программы, в рамках которых реализуются национальные проекты;

   - направления расходования средств в рамках реализации национальных проектов;

   - финансовое обеспечение национальных проектов в разрезе направлений расходования (с указанием источников финансирования);

   - сроки реализации;

   - целевые показатели реализации национальных проектов (федеральных, региональных проектов), которые должны соответствовать целям и задачам реализации проектов, утвержденным на федеральном и региональном уровнях.

III. Основание для разработки, порядок формирования,

утверждения и внесения изменений в муниципальные программы

   1. Основанием для разработки муниципальной программы является перечень муниципальных программ  Спас-Деменского муниципального округа, утверждаемый постановлением Администрации Спас-Деменского муниципального округа.

    Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа на основании перечня государственных программ Калужской области с учетом предложений органов исполнительной власти Спас-Деменского муниципального округа исходя из их функций и полномочий.

   2. Перечень муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа содержит:

   - наименования муниципальных программ;

   - наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

   3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

   Соисполнители согласовывают с участниками подпрограмм мероприятия подпрограмм.

   4. Внесение изменений в утвержденные муниципальные программы производится ответственным исполнителем, и (или) соисполнителями, и (или) участниками, которые являются структурными подразделениями Администрации Спас-Деменского муниципального округа, по согласованию с ответственным исполнителем.

   5. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года (далее - проекты муниципальных программ), предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы подлежат согласованию с отделом экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа и финансовым отделом Администрации Спас-Деменского муниципального округа.

   6. Отдел экономического развития Спас-Деменского муниципального округа в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта муниципальной программы проводит согласование проекта муниципальной программы или предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы в части целей, задач, показателей муниципальной программы, а также содержания муниципальной программы (подпрограмм) на соответствие требованиям настоящего Порядка.

   7. Финансовый отдел Администрации Спас-Деменского муниципального округа в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта муниципальной программы проводит согласование проекта муниципальной программы или предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы в части обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, на соответствие требованиям настоящего Порядка.

   В случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов программ.

   8. Предложения по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы, затрагивающие уточнение  показателей муниципальной программы, объемов финансирования в соответствии                 с кассовым исполнением бюджета за отчетный финансовый год, подлежат утверждению Администрацией Спас-Деменского муниципального округа в срок не позднее даты рассмотрения проекта решения Думы Спас-Деменского муниципального округа об исполнении бюджета Спас-Деменского муниципального округа за отчетный финансовый год.         

      9. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы Спас-Деменского муниципального округа  о бюджете         Спас-Деменского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля  текущего финансового года.

   10. Муниципальная программа (внесение изменений в муниципальную программу) размещается на официальном сайте Администрации Спас-Деменского муниципального округа в сети Интернет в течение  10 дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.

   Сведения о муниципальной программе (о внесении изменений в      муниципальную программу), утвержденной Администрацией Спас-Деменского муниципального округа, размещаются ответственным исполнителем в государственной автоматизированной системе "Управление" в течение десяти дней со дня официального опубликования нормативного правового акта о ее утверждении.

   Ответственные исполнители муниципальных программ  несут ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в соответствии с настоящим пунктом.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

   1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств осуществляется за счет бюджетных ассигнований. Распределение ассигнований бюджета на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Думы           Спас-Деменского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

   2. Планирование ассигнований бюджета на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Спас-Деменского муниципального округа и планирование бюджетных ассигнований.

V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

   1. Управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 1 раздела VI настоящего Порядка.

   2. Управление и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет соисполнитель в соответствии с полномочиями, указанными в пункте 2 раздела VI настоящего Порядка.

   3. В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляются:

   -  мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг);

   - подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

   - подготовка сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад);

   - размещение годового отчета, сводного годового доклада на официальном сайте Администрации Спас-Деменского муниципального округа в сети Интернет.

   4.    Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

   Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение контрольных событий муниципальной программы в течение года.

   5. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляется в отдел экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа.

   6. Годовой отчет содержит:

    - результаты, достигнутые за отчетный период, и сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателях муниципальных программ за отчетный год;

    - перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

    - анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

    - данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы, в разрезе программных мероприятий;

   - расчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы, подготовленный в соответствии с разделом VII Порядка

    - данные об исполнении расходов в рамках национальных проектов (при их наличии);

    - данные о достижении результатов реализации национальных проектов        (при наличии направлений расходов, реализуемых в рамках национальных проектов).

   7. Финансовый отдел Администрации Спас-Деменского муниципального округа в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа информацию о кассовом исполнении бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальных программ (подпрограмм), за отчетный финансовый год.

   8. Отдел экономического развития и архитектуры на основании утвержденных годовых отчетов готовит сводный годовой доклад, который содержит:

   - сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

   - сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателях муниципальных программ за отчетный год, темпы изменения      по сравнению с предыдущим годом;

   - сведения об отклонениях показателей муниципальных программ (подпрограмм) по сравнению со средними значениями показателей по Спас-Деменскому муниципальному округу (при наличии);

   - сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальных программ;

   - оценку деятельности ответственных исполнителей, сформированную          на основе оценки эффективности муниципальной программы;

   - при необходимости предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) прекращении (включении новых) подпрограмм, основных мероприятий.

   9. Отдел экономического развития и архитектуры ежегодно до 1 апреля представляет Главе Спас-Деменского муниципального округа сводный годовой доклад.

   10. На основе сводного годового доклада Глава Спас-Деменского муниципального округа может принять решение        о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная      с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

   11. Годовой отчет и сводный годовой доклад (далее - отчеты) подлежат размещению на официальном сайте Администрации Спас-Деменского муниципального округа в сети Интернет не позднее 1 мая года, следующего     за отчетным.

   Годовой отчет размещается ответственным исполнителем, сводный годовой доклад - отделом экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа.

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников при разработке и реализации

муниципальных программ

   1. Ответственный исполнитель:

    - обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Спас-Деменского муниципального округа;

    - координирует деятельность соисполнителей;

    - несет ответственность за достижение целевых показателей  муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

    - принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу на основании положений, определенных в разделе V настоящего Порядка,             и предложений соисполнителей;

    - формирует (при отсутствии) и участвует совместно с соисполнителями в совещательных органах, созданных в целях реализации муниципальной программы;

    - запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и архитектуры и финансового отдела Администрации Спас-Деменского муниципального округа;

    - запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

    - проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с разделом VII Порядка;

    - подготавливает годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа и в финансовый отдел Администрации Спас-Деменского муниципального округа;

    - размещает тексты муниципальных программ на официальном сайте Администрации Спас-Деменского муниципального округа " в сети Интернет, а также в государственной автоматизированной системе "Управление";

    - осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

   2. Соисполнитель:

    - обеспечивает разработку и согласование проекта подпрограммы с участниками подпрограммы;

    - обеспечивает внесение изменений в подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Спас-Деменского муниципального округа;

    - обеспечивает реализацию подпрограммы и разработку необходимых нормативных правовых актов;

    - осуществляет реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции;

    - несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

    - запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя;

    - представляет в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа и финансового отдела Администрации Спас-Деменского муниципального округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

   - представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

    - осуществляет другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

   3. Участники подпрограммы:

    - осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;

 - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, в реализации которых предполагается их участие;

    - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономического развития и архитектуры Администрации Спас-Деменского муниципального округа и финансового отдела Администрации Спас-Деменского муниципального округа, а также отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы в срок, установленный соисполнителем;

   - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограммы и подготовки годового отчета, в срок, установленный соисполнителем;

    - представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы;

    - осуществляют другие полномочия, предусмотренные настоящим Порядком.

VII. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

   1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы  и участниками подпрограммы отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых показателей муниципальной программы, степени реализации контрольных событий, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации муниципальной программы.

   2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе и входящим в нее подпрограммам.

   3. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:

- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы  ;

- степень реализации контрольных событий.

   4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе Методики оценки эффективности муниципальной программы Спас-Деменского муниципального округа (приложение №7 к Порядку).

   5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются при подготовке сводного доклада об итогах реализации муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа и принятии в случае необходимости администрацией Спас-Деменского муниципального округа решений о прекращении реализации муниципальной программы, изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Приложение N 1 

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПАС-ДЕМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

	1. Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	2. Соисполнители муниципальной программы <*>
	

	3. Цели муниципальной программы
	

	4. Задачи муниципальной программы
	

	5. Подпрограммы муниципальной программы <**>
	

	6. Показатели муниципальной программы
	Наименование

	7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	

	8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования, в том числе:

- средства муниципального бюджета;

- средства областного бюджета (при наличии);

- средства федерального бюджета (при наличии)


--------------------------------

<*> При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм строка 2 "Соисполнители муниципальной программы" излагается в следующей редакции: "Участники муниципальной программы".

<**> При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограмм строка 5 "Подпрограммы муниципальной программы" излагается в следующей редакции: "Основные мероприятия муниципальной программы".

Приложение N 2

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

	N п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение по годам

	
	
	
	Год, предшествующий году разработки муниципальной программы
	Год разработки муниципальной программы
	Годы реализации муниципальной программы

	
	
	
	
	
	1-й год
	2-й год
	3-й год
	4-й год
	5-й год
	6-й год
	__-й год

	Наименование муниципальной программы (подпрограммы)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


--------------------------------

<*> При включении новых показателей над их значениями за год, в котором они включаются, ставится сноска "<*>".

Приложение N 3

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
   Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

            __________________________________________________

                         (наименование программы)

	N п/п
	Код НП, ФП
	Наименование проекта <1>
	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Направление расходов <2>
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Источники финансирования
	Годы реализации
	Итоговое значение показателя

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-й 
	2-й 
	3-й 
	4-й 
	5-й 
	6-й 
	

	1
	НП 1
	
	
	
	
	тыс. руб.
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федерал.бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обл. бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	ФП 1.1
	
	
	
	
	тыс. руб.
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Федерал. бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обл. бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цел. показат. 1
	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цел. показат. 2
	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	ФП 1.2
	
	
	
	
	тыс. руб.
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Фед. бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Обл. бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цел. показат. 1
	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Цел.пок.2
	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение N4

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
                           ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

           _____________________________________________________

            (наименование подпрограммы муниципальной программы)

	1. Соисполнитель муниципальной программы
	

	2. Участники подпрограммы
	

	3. Цели подпрограммы
	

	4. Задачи подпрограммы
	

	5. Перечень основных мероприятий подпрограммы
	

	6. Показатели подпрограммы
	Наименование

	7. Сроки и этапы реализации подпрограммы
	

	8. Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований
	Всего, в том числе по годам и источникам финансирования,

в том числе:

- средства муниципального бюджета;

- средства областного бюджета (при наличии);

- средства федерального бюджета (при наличии)


Приложение N 5

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
                                 ПЕРЕЧЕНЬ

                         МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

           _____________________________________________________

            (наименование подпрограммы муниципальной программы)

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Участник подпрограммы
	Источники финансирования
	Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Приложение N 6

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ
	N п/п
	Наименование мероприятия, планируемого к реализации
	Планируемый срок реализации
	Участник подпрограммы
	Планируемые источники финансирования

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение N 7

к Порядку

                                                                                                                       разработки, реализации, 

                                                                                              мониторинга и оценки эффективности 

муниципальных программ 

Спас-Деменского муниципального округа 

Калужской области
МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                            СПАС-ДЕМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

   1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы Спас-Деменского муниципального округа (далее - муниципальная программа) и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по двум критериям:

   - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

   - степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

   1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

   [image: image2.wmf]m

гп(пп)

i1

Сel(1/m)(Si),

=

=´

å


   где CelГП(ПП) - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

   Si - оценка значения i-го показателя выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

   m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

   [image: image3.wmf]å

 - сумма значений.

   Оценка значения i-го показателя муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

   Si = (Fi / Pi) x 100%,

   где Fi - фактическое значение i-го показателя муниципальной программы;

   Pi - плановое значение i-го показателя муниципальной программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) x 100% (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

   В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

   1.2. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

   [image: image4.wmf]n

гп(пп)

j1

Мer(1/n)(Rj100%),

=

=´´

å


   где MerГП(ПП) - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

   Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

   n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

   [image: image5.wmf]å

 - сумма значений.

   1.3. Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы производится по следующей формуле:

   ОПП = 0,8 x CelПП + 0,2 x MerПП,

   где ОПП - комплексная оценка подпрограммы.

   В случае отсутствия в подпрограмме в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки подпрограммы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи подпрограммы.

   1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

   - в случае, если в ее состав входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

   [image: image6.wmf]k

гп

1

гпгп

O

О0,5Сеl0,5,

k

=´+´

å


   где ОГП - комплексная оценка муниципальной программы;

      k - количество подпрограмм;

      - в случае, если в ее состав не входят подпрограммы, производится по следующей формуле:

   ОГП = 0,9 x CelГП + 0,1 x MerГП.

   В случае отсутствия в муниципальной программе в отчетном году контрольных событий расчет комплексной оценки муниципальной программы принимается равным оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы.

   2. Реализация муниципальной программы (подпрограммы) характеризуется:

   - высоким уровнем эффективности;

   - удовлетворительным уровнем эффективности;

   - неудовлетворительным уровнем эффективности.

   3. Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

   Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%.

   Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

