Администрация Спас-Деменского муниципального округа

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2025 года                                                       № 45

| Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Спас-Деменском муниципальном округе Калужской области на 2026-2032 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области от 26.11.2025 г. № 23 «Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа Калужской области» и Постановления администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области от 26.11.2025 г. № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, в целях обеспечения доступности качественного общего образования и дополнительного образования, Администрация Спас-Деменского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в Спас-Деменском муниципальном округе Калужской области на 2026-2032 годы» (прилагается).

- Признать утратившим силу постановление № 335 от 17 декабря 2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в МР «Спас-Деменский район» на 2021-2027 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 01 января 2026 года.

П. П.

Глава Спас-Деменского

муниципального округа                                                        В.А.Бузанов

Приложение

к постановлению Администрации

МР «Спас-Деменский район»

От 30.12. 2025 года  № 45

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Развитие образования в Спас-Деменском муниципальном округе Калужской области на 2026-2032 годы»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |
| --- | --- |
| - Соисполнители муниципальной программы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, муниципальные казенные образовательные организации округа. |
| - Цели муниципальной программы | - Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. - Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. |
| - Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов. - Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг. - Создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта. - Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. - Развитие кадрового потенциала. |
| - Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования". 2. Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования". 3. Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования". 4. Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков». |
| - Индикаторы муниципальной программы | 1. Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей района в возрасте до 7 лет. 2. Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет. 3. Доля детей округа, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 4. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего. 5. Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных организаций. |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2026-2032 гг., в один этап. |
| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Наименование показателя; Всего (тыс. руб); в том числе по годам:. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032. ВСЕГО:; 1258392,203; 173045,324; 174532,944; 174477,139; 184084,199; 184084,199; 184084,199; 184084,199. В т.ч.. Средства обл. бюджета; 841536,792; 116766,901; 117013,662; 116957,857; 122699,593; 122699,593; 122699,593; 122699,593. Средства муниципального бюджета; 416855,411; 56278,423; 57519,282; 57519,282; 61384,606; 61384,606; 61384,606; 61384,606. |

  - Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетными направлениями в сфере образования, направленными на решение актуальных задач по всем уровням образования, станут:

- обеспечение доступности образования на всех этапах, в том числе сокращение очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

- обновление содержания образования и повышение качества образования на разных уровнях, использование в этих целях разработанных  процедур и инструментов контроля качества образования;

- создание условий для адаптации детей к современным условиям жизни;

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, обучающихся, формирование здорового образа жизни;

- внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения;

- предоставление обучающимся условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи;

- рост эффективности использования материально-технической базы  образовательных организаций;

- модернизация сферы образования в формировании большей открытости, возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг.

Приоритеты Программы сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих документах:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  г.  №  599  «О  мерах  по реализации государственной политики в области образования и науки»;

- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.05.2017  г.  №  240  «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;

- Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018  г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 №444);

- Федеральный  Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- Федеральный  Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (в ред. Постановления Правительства Калужской  области от 12.1.22019 №792);

- постановление правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями и дополнениями);

- Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № 827;

- Концепция развития дополнительного образования  детей, утвержденная распоряжением правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р.;

- Паспорт государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», утвержденного  постановлением Правительства Калужской области 22.01.2019 года № 38.

  - Цели, задачи  и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач.

Цели:

- обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- повышение эффективности работы с обучающимися;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Задачи:

- совершенствование системы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

- формирование механизмов адресной поддержки педагогических работников, талантливых обучающихся, образовательных организаций по результатам их деятельности;

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей;

-    создание условий  для прихода в систему образования округа молодых педагогических работников.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих целевых индикаторов.

Индикаторы:

| №№ п/п | Наименование индикатора | ЕЕд. измер. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 11 | Охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в Спас-Деменском округе | %% | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 32 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | % | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 3 | в том числе обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 54 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в общей численности общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления  в сфере образования. При формировании основных мероприятий муниципальной программы учитывались изменения, отраженные в Федеральном Законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация следующих подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;

- Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»;

- Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»;

- Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей».

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений развития системы образования муниципального района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач, а также конечных результатов муниципальной программы.

### 3.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования.

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

1) Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях округа.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- решает задачу удовлетворения потребностей населения в дошкольном образовании путем повышения качества предоставления услуг в сфере дошкольного образования;

- влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования;

- реализуется за счет средств муниципального и областного бюджетов;

- способствует достижению показателей:

- охват детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет;

- удельный вес численности воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

2) Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу удовлетворения потребностей населения путем обеспечения должного качества услуг по содержанию детей в дошкольных организациях, присмотру и уходу;

- влияет на повышение доступности дошкольного образования;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджета;

- обеспечивает финансирование предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

3) Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории  округа.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу развития вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания);

-влияет на повышение качества услуг в сфере дошкольного образования;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджета;

- способствует достижению показателя:

- доступность дошкольного образования.

4)  Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми. посещающими образовательные организации, находящиеся на территории Спас-Деменского округа и реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу увеличения охвата детей, получающих образовательные услуги по  дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу;

- влияет на повышение доступности дошкольного образования;

- реализуется за счет областного бюджета;

-обеспечивает уменьшение расходов родителей по содержанию, присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях.

### 3.2. Подпрограмма «Развитие общего образования»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений:

1) Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме; создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях Спас-Деменского муниципального округа.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу реализации комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов путем предоставления государственных услуг по получению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях, находящихся в Спас-Деменском муниципальном округе;

- влияет на повышение доступности качественного образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует расширению возможностей их последующей профессиональной занятости и, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов;

-обеспечивает равные возможности для детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100%;

- способствует достижения показателя:

- реализация гарантий получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях

2) Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу реализации комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего и среднего образования и других инновационных проектов путем обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;

-  реализуется за счет средств областного бюджета;

- решает задачу обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создание условий для реализации права на образование;

- способствует достижению показателя:

- удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

3) Модернизация системы общего образования.

Краткая характеристика направления:

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС общего образования и других инновационных проектов;

разработка и реализация муниципальных конкурсных мероприятий, поддержки инновационных педагогических и управленческих практик;

- влияет на создание условий осуществления образовательного процесса, соответствующих основным требованиям ФГОС и качественное изменение содержания, технологий и методов обучения с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся;

- обеспечивает поддержку одаренных детей;

- решает задачу обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов;

- реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов;

- способствует достижению показателей:

- доля выпускников общеобразовательных организаций текущего года,  показавших результат ЕГЭ по русскому языку – не менее 80 баллов, по математике базового уровня, получивших отметку «4» и «5»;

- доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях округа.

4) Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных  образовательных организаций.

Краткая характеристика направления:

- решает задачу создания условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях;

- влияет на повышение уровня комплексной безопасности образовательных организаций, в первую очередь, пожарной и антитеррористической;

- реализуется за счет средств муниципального округа;

- обеспечивает:

улучшение технического состояние зданий и сооружений, состоящих на балансе муниципальных  образовательных организаций, реализацию комплекса энергосберегающих мероприятий;

выполнение требований, предъявляемых к зданиям и сооружениям, в которых размещаются образовательные организации, что является условием сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников образования;

- способствует достижению показателя:

- доля общеобразовательных организаций, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности, в обще численности общеобразовательных организаций.

5) Повышение эффективности деятельности организаций в воспитании и социализации детей.

Краткая характеристика направления:

- решает задачи:

- развития вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей;

- развития программ психолого-педагогической, методической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся;

- влияет на повышение качества услуг в сфере общего образования;

- реализуется за счет средств муниципального бюджета;

- способствует достижению показателя:

- мониторинговые и социологические исследования, направленные на изучение воспитания и социализации детей.

### 3.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений.

1) Организация предоставления дополнительного образования детей:

- решает задачу создания условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- влияет на формирование развитой системы дополнительного образования, развитие культурного и творческого потенциала детей и молодежи, реализацию личности ребенка в интересах общества;

- реализуется за счет средств муниципального бюджета;

- обеспечивает:

предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования;

- способствует достижению показателей:

- доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных  организаций;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности обучающихся в возрасте 5-18 лет;

- доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно – научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

- доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций в общей численности обучающихся;

2) Поддержка и развитие конкурсного движения:

- решает задачу создания механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- влияет на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, без повышения уровня образования, а также позитивную социализацию и профилактику отклоняющегося поведения за счет организации свободного времени и учета конкретных устремлений детей и подростков;

- реализуется за счет средств муниципального бюджета;

- обеспечивает организацию и проведение муниципальных этапов конкурсных мероприятий в соответствии с Календарем всероссийских массовых мероприятий с обучающимися и ежегодным перечнем конкурсных мероприятий по различным направлениям дополнительного образования, обеспечение участия победителей и призеров областных конкурсных мероприятий в региональных, во всероссийских и международных мероприятиях по итогам заочных этапов конкурсов, участие в специализированных профильных сменах по направлениям дополнительного образования, тренингах, реализацию социально-образовательных проектов и проектов сетевого взаимодействия, способствующих созданию эффективных зон полезной занятости подростков.

3.4.  Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков».

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих направлений.

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Спас-Деменского округа;

-  организация отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Характеристика мер муниципального регулирования.

### Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы в рамках полномочий Спас-Деменского муниципального округа, с обозначением индикатора муниципальной программы, на который повлияет правовое регулирование размещены на официальном портале органов власти Спас-Деменского округа в сети Интернет.

### Сведения размещаются в течение 10 рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

### Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители муниципальной программы.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб) | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ВСЕГО | 1258392,203 | 173045,321 | 174532,944 | 174477,139 | 184084,199 | 184084,199 | 184084,199 | 184084,199 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Развитие дошкольного образования» | 264978,925 | 35807,963 | 35807,963 | 35807,963 | 39388,759 | 39388,759 | 39388,759 | 39388,759 |
| «Развитие системы общего образования» | 887519,158 | 123173,223 | 123419,984 | 123364,179 | 129390,443 | 129390,443 | 129390,443 | 129390,443 |
| «Развитие дополнительного образования» | 94312,284 | 12409,590 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 |
| Организация отдыха и оздоровления детей | 11581,836 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования»

| 1.Соисполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |
| --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования. |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение доступности и повышения эффективности и качества дошкольного образования Спас-Деменского округа |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по присмотру и уходу; 2. Развитие вариативных форм предоставления дошкольного образования (дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка негосударственных форм дошкольного образования); 3. Обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования. |
| 5. Перечень основных мероприятий | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций: - создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях; - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; - организация питания воспитанников дошкольных образовательных организаций; - выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком -реализация школьных инициатив. |
| 6. Показатели подпрограммы | - доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей в возрасте от 1,5 до 7 лет; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста. |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026-2032 годы, в один этап |
| 8. Объёмы финансирования подпрограммы | Источник финансирования; Всего (тыс. руб); в том числе по годам:. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032. ВСЕГО; 264978,925; 35807,963; 35807,963; 35807,963; 39388,759; 39388,759; 39388,759; 39388,759. В т.ч.. средства областного бюджета; 178398,925; 24107,963; 24107,963; 24107,963; 26518,759; 26518,759; 26518,759; 26518,759. средства муниципального бюджета; 86580,00; 11700,00; 11700,00; 11700,00; 12870,00; 12870,00; 12870,00; 12870,00. |

- Цели,  задачи и  показатели  достижения целей и решения задач.

Цель подпрограммы -   обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования в Спас-Деменском муниципальном округе.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться решениями следующих задач:

- совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования;

- увеличение доли детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу;

- недопущение  появления очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение доступности дошкольного образования для детей, в первую очередь в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (факт) | реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу к общему количеству детей, стоящих на очереди в возрасте от 3 до 7 лет. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования" осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Решение Думы Спас-Деменского муниципального округа Калужской области о местном  бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ВСЕГО | 264978,925 | 35807,963 | 35807,963 | 35807,963 | 39388,759 | 39388,759 | 39388,759 | 39388,759 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 178398,925 | 24107,963 | 24107,963 | 24107,963 | 26518,759 | 26518,759 | 26518,759 | 26518,759 |
| средства муниципального бюджета | 86580,00 | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | 12870,00 | 12870,00 | 12870,00 | 12870,00 |

  - Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального округа, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. Отдел ежегодно уточняет затраты на выполнение программных мероприятий и осуществляет подготовку предложений в проект Решения Думы Спас-Деменского муниципального округа Калужской области о бюджете муниципального образования Спас-Деменского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. Механизмы реализации подпрограммы направлены на достижение поставленных ею целей и задач, эффективности проведения мероприятий, а также получения долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования. В реализации мероприятий подпрограммы принимают участие муниципальные образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам дошкольного образования.

## Ответственные за реализацию отдельных мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в заинтересованные организации.

  - Перечень основных мероприятий подпрограммы  «Развитие  дошкольного образования»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (название проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | областной бюджет, муниципальный бюджет | нет |
| 2 | Создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 3 | Организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, чтений и др. в целях транслирования передового педагогического опыта | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 4 | Организация участия руководителей, педагогов и воспитанников дошкольных образовательных организаций в конкурсах различного уровня | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 5 | Организация питания воспитанников дошкольных образовательных организаций. | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 6 | Закупка товаров, работ и услуг для дошкольных образовательных организаций | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 7 | Финансовое обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | областной бюджет | нет |
| 8 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2026-2032 | Отдел образования, дошкольные образовательные организации | областной бюджет | нет |

5. Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации.

| №п/п | Наименование мероприятия, планируемого к реализации | Планируемый срок реализации | Участник подпрограммы | Планируемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКДОУ | областной бюджет |
| 2 | Выплата компенсации родительской платы | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКДОУ | областной бюджет |
| 3 | Создание условий для функционирования системы дошкольного образования | 2026-2032 | Отдел образования, МКДОУ | областной бюджет муниципальный бюджет |
| 4 | Развитие материально-технической базы | 2026-2032 | Отдел образования, МКДОУ | муниципальный бюджет |
| 5 | Повышение эффективности управления качеством дошкольного образования: посещение КПК и семинарских занятий заведующим, воспитателями | 2026-2032 | Отдел образования, МКДОУ | муниципальный бюджет |
| 6 | Питание обучающихся | 2026-2032 | Отдел образования, МКДОУ | муниципальный бюджет |
| 7 | Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2026-2032 | Отдел образования, МКДОУ | муниципальный бюджет |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие общего образования»

| - Соисполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |
| --- | --- |
| - Участники подпрограммы | 1. Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области 2. Муниципальные казенные общеобразовательные организации Спас-Деменского муниципального округа |
| - Цели подпрограммы | Обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения обучающимися высоких образовательных результатов |
| - Задачи подпрограммы | 1.Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей. 2. Обеспечение доступности общего образования. 3. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 5. Приведение зданий образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. 6. Организация безопасной доставки обучающихся образовательных организаций на учебные занятия, внешкольные и внеклассные мероприятия. 7. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 8. Создание условий для безопасного осуществления образовательного процесса в образовательных организациях. 9. Развитие кадрового потенциала. |
| - Перечень основных мероприятий подпрограммы | - Организация предоставления дошкольного, начального общего. основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных организациях округа. - Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. - Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях. - Ежемесячные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций. - Поддержка одаренных детей и их наставников. - Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста. - Модернизация системы образования: «Точка роста» «Цифровая образовательная среда» «Успех каждого ребенка» - Реализация школьных инициатив. |
| - Показатели подпрограммы | - доля учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями к условиям осуществления образовательного процесса, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций; - доля обучающихся, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку – не менее 70 баллов, по математике базового уровня –получивших отметку «4» и «5», по математике профильного уровня – не менее 50 балов, от общей численности обучающихся, участвующих в едином государственном экзамене; -доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание; - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; - доля общеобразовательных организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций; - доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях (фестивалях, смотрах, соревнованиях) муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций Спас-Деменского округа. |
| - Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026– 2032 годы, в один этап |
| - Объёмы финансирования подпрограммы Школьные инициативы | Источник финансирования; Всего (тыс. руб).; в том числе по годам:. 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032. ВСЕГО; 887519,158; 123173,223; 123419,984; 123364,179; 129390,443; 129390,443; 129390,443; 129390, 443. В т.ч.. средства областного бюджета; 646065,182; 90219,983; 90466,744; 90410,939; 93741,879; 93741,879; 93741,879; 93741 ,879. средства муниципального бюджета; 199453,976; 26953,240; 26953,240; 26953,240; 29648,564; 29648,564; 29648,564; 29648,564. средства областного бюджет; 14000,000; 2000,000; 2000,000; 2000,000; 2000,000; 2000,000; 2000,000; 2000,000. средства муниципального бюджета; 28000,000; 4000,000; 4000,000; 4000,000; 4000,000; 4000,000; 4000,000; 4000,000. |

- Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач.

Цель подпрограммы  - обеспечение равного доступа к качественному образованию, и достижение учащимися высоких образовательных результатов.

Для достижения цели подпрограммы  необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечивающей равную доступность и современное качество учебных результатов;

- обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

- создание в образовательных организациях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта.

|  | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 (факт) | реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральными государственными стандартами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, показавших результат ЕГЭ по русскому языку – не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку «4» или «5», и по математике профильного уровня – не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в ЕГЭ, не менее, % | % | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Доля учащихся, охваченных основными и дополнительными программами цифрового . естественно- научного и гуманитарного профилей % | % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Доля обучающихся, участвующих в конференциях, олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципалитета | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Доля учащихся, охваченных социальными практиками % | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| 6 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объемы финансирования из областного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета Спас-Деменского муниципального округа, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменения в решение о бюджете Спас-Деменского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ВСЕГО (тыс. руб) | 887519,158 | 123173,223 | 123419,984 | 123364,179 | 129390,443 | 129390,443 | 129390,443 | 129390,443 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 646065,182 | 90219,983 | 90466,744 | 90410,939 | 93741,879 | 93741,879 | 93741,879 | 93741,879 |
| средства муниципального бюджета | 199453,976 | 26953,240 | 26953,240 | 26953,240 | 29648,564 | 29648,564 | 29648,564 | 29648,564 |
| средства областного бюджета | 14000,000 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| средства муниципального бюджета | 28000,000 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

- Механизм реализации подпрограммы

Достижение заявленных целей и решение поставленных задач подпрограммы будет осуществляться в рамках реализации следующих приоритетных мероприятий:

- организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Спас-Деменского муниципального округа, в том числе  детям-инвалидам и  детям с ограниченными возможностями здоровья;

- предоставление всем учащимся 1-11 классов возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, определенными ФГОС;

- обеспечение качественного изменения содержания, технологий и методов обучения с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся;

- обеспечение включения общественности в управление образовательными организациями, повышение качества контроля за реализацией образовательных программ;

-  формирование  объективной и охватывающей все уровни образования системы оценки качества образования;

-  обеспечение проведения научных исследований и работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста;

- обеспечение проведения традиционных и формирование новых муниципальных  мероприятий, направленных на развитие творческой, научной, спортивной составляющей деятельности обучающихся;

- поддержка деятельности одаренных детей, преподавателей и   образовательных организаций, работающих с одаренными детьми, оказание  информационной и методической помощи родителям;

- обеспечение поддержки инноваций и инициатив педагогов, их профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

- осуществление ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, которым присвоено почетное звание;

- создания условий для прихода в систему образования муниципального округа молодых педагогических работников.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие  общего образования»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (название проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в дистанционной форме, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. содержание детей в муниципальных общеобразовательных организациях округа. | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | областной бюджет, муниципальный бюджет | нет |
| 2 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории округа | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | областной бюджет, | нет |
| 3 | Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | областной бюджет, | нет |
| 4 | Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | областной бюджет, муниципальный бюджет | Региональный проект «Современная школа» |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях. | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | областной бюджет, муниципальный бюджет | нет |
| 6 | Поддержка одаренных детей и их наставников | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 7 | Создание современной образовательной среды, обеспечивающей качество общего образования | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | муниципальный бюджет | Региональный проект «Современная школа» |
| 8 | Развитие кадрового потенциала (целевое обучение студентов по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки») | 2026-2032 | Отдел образования, общеобразовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 9 | Создание современной образовательной среды. обеспечивающей качество общего образования (центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | Региональный проект «Современная школа» |
| 10 | Создание условий для обучающихся для занятия физкультурой и спортом («Успех каждого ребенка») | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | Региональный проект «Успех каждого ребенка» |
| 11 | Развитие информационной образовательной среды | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |

- Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации.

| №п/п | Наименование мероприятия, планируемого к реализации | Планируемый срок реализации | Участник подпрограммы | Планируемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКОУ | областной бюджет |
| 2 | Финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКОУ | областной бюджет |
| 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКОУ | областной бюджет |
| 4 | Поддержка одаренных детей и их наставников: обеспечение участия обучающихся в различных этапах Олимпиады школьников, конференциях, конкурсах, чтениях, соревнованиях и т.п., материальное поощрение победителей всероссийского, областного, муниципального этапов Олимпиады, отличников учебы, выпускников, окончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» и их наставников, развитие системы межотраслевого взаимодействия по организации работы с одаренными детьми, обеспечение участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКОУ | областной бюджет |
| 6 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 7 | Совершенствование организации школьного питания (приобретение материалов и оборудования для пищеблоков | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 8 | Организация питания воспитанников дошкольных групп в общеобразовательных организациях округа. | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 9 | Поддержка педагогов и создание условий для их профессионального роста, в том числе: - курсовая подготовка педагогов; - участие педагогов и руководителей в семинарах, совещаниях, конференциях, чтениях и др. в целях транслирования передового педагогического опыта; - проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства; - доска почета педагогических работников | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 10 | Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту зданий муниципальных образовательных организаций | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 11 | Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях. | 2026-2032 | МОН КО, Отдел образования, МКОУ | областной бюджет, муниципальный бюджет |
| 12 | Повышение уровня комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 13 | Организация подвоза учащихся автобусами «Школьный»: пред рейсовый осмотр водителей. | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 14 | Обеспечение деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 15 | Развитие кадрового потенциала системы образования. (выплата стипендии студентам по целевому обучению по направлениям подготовки «Образование и педагогические науки». | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 16 | Реализация школьных инициатив | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | областной бюджет, муниципальный бюджет |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Развитие  системы дополнительного образования детей»

| 1. Соисполнитель программы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, МКУ ДО «Спортивная школа» г. Спас-Деменска, муниципальные казенные образовательные организации Спас-Деменского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели подпрограммы | Обеспечение доступности качественного дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии; 2. Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования. 2. Организация предоставления дополнительного образования детей. 3. Поддержка и развитие конкурсного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели подпрограммы | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет /из них не менее 16% детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки реализации | 2026– 2032 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Источник финансирования | Всего (тыс. руб). | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | Средства муниципального бюджета | 94312,284 | 12409,590 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 |
|  | ИТОГО | 94312,284 | 12409,590 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 |

- Цель,  задачи и показатели достижения целей и решения задач.

Цель - обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться через решение следующих задач:

- создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанному жизненному самоопределению и выбору профессии;

- создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Эффективность реализации подпрограммы будет ежегодно оцениваться на основании следующих показателей.

| №№ п/п п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 11 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | %% | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 22 | из них: обучающиеся по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности; | % % | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 3 3 | Количество мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках региональной программы «Успех каждого ребенка» | мест | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

- Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» осуществляется за счет средств местного бюджетов.

Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в Решение Думы Спас-Деменского муниципального округа Калужской области о местном  бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ВСЕГО | 94312,284 | 12409,590 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 |
| средства муниципального бюджета | 94312,284 | 12409,590 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 | 13650,449 |

- Механизм реализации подпрограммы.

Механизм реализации подпрограммы определяется отделом образования  и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального округа, обеспечивающие выполнение подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел образования. В реализации отдельных мероприятий подпрограммы также принимают участие другие отделы администрации муниципального округа.

Ответственные за реализацию отдельных мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы в отдел образования.

- Перечень основных мероприятий подпрограммы

«Развитие дополнительного образования»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (название проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |

- Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации.

| №п/п | Наименование мероприятия, планируемого к реализации | Планируемый срок реализации | Участник подпрограммы | Планируемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | 2026-2032 | Отдел образования, МКУ ДО «СШ», МКОУ | муниципальный бюджет |
| 2 | Модернизация системы дополнительного образования: (развитие инфраструктуры организаций дополнительного образования, обеспечение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, повышение уровня комплексной безопасности, приобретение спортивного оборудования, мебели и техники ) | 2026-2032 | Отдел образования, МКУ ДО «СШ» | муниципальный бюджет |
| 3 | Проведение конкурсов, спортивных соревнований и других мероприятий с обучающимися. | 2026-2032 | Отдел образования, МКУ ДО «СШ» | муниципальный бюджет |
| 4 | Реализация мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 2026-2032 | Отдел образования, МКУ ДО «СШ» | муниципальный бюджет |
| 5 | Поддержка и стимулирование результативности профессиональной деятельности педагогических работников | 2026-2032 | МОУО, МКУ ДО «СШ» | муниципальный бюджет |
| 6 | Курсовая подготовка | 2026-2032 | МОУО, ДЮСШ | муниципальный бюджет |

ПАСПОРТ

подпрограммы №4 «Организация отдыха и оздоровления детей»

| 1. Соисполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники подпрограммы | Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, образовательные организации Спас-Деменского муниципального округа, межведомственная комиссия по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели подпрограммы | Укрепление здоровья детей и подростков, повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей в Спас-Деменском муниципальном округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Спас-Деменского муниципального округа Калужской области, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 2. Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в оздоровительных лагерях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Перечень основных мероприятий | 1. Организация отдыха и оздоровления детей. 2. Укрепление материально-технической базы учреждений отдыха и оздоровления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Показатели подпрограммы | - удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет); - удельный вес детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2026-2032 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Объемы финансирования подпрограммы за счет бюджетных ассигнований | Источник финансирования | Всего (тыс. руб). | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|  | Всего | 11581,836 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета | 3072,685 | 438,955 | 438,955 | 438,955 | 438, 955 | 438,955 | 438,955 | 438,955 |
|  | средства муниципального бюджета | 8509,151 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 |

- Цели,  задачи и показатели достижения целей и решения задач.

Цель подпрограммы – укрепление здоровья детей и подростков, повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей в Спас-Деменском муниципальном округе.

Основные задачи:

- обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Спас-Деменского муниципального округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в   оздоровительных лагерях;

- организация подготовки и повышения квалификации персонала учреждений отдыха и оздоровления детей, совершенствование информационной составляющей детского отдыха.

| N п/п | Наименование показателя | Едизм. | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031год | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес детей от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет) | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2 | Удельный вес детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

- Объем финансирования подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей», осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

| Наименование показателя | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| ВСЕГО | 11581,836 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 | 1654,548 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства областного бюджета | 3072,685 | 438,955 | 438,955 | 438,955 | 438,955 | 438,955 | 438,955 | 438,955 |
| средства муниципального бюджета | 8509,151 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 | 1215,593 |

3. Механизм реализации подпрограммы

Координация в сфере отдыха и оздоровления осуществляется через работу муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации настоящей Подпрограммы осуществляет Отдел образования администрации Спас-Деменского муниципального округа.

Расходование бюджетных средств осуществляется в рамках действующего законодательства.  Стоимость путевки и стоимость наборов продуктов питания ежегодно определяются решением областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на текущий год.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей»

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (название проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация отдыха, оздоровления, занятости детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время. | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |
| 2 | Организация отдыха, оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2026-2032 | Отдел образования, образовательные организации | муниципальный бюджет | нет |

5.	Перечень мероприятий подпрограммы, планируемых к реализации.

| №п/п | Наименование мероприятия, планируемого к реализации | Планируемый срок реализации | Участник подпрограммы | Планируемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. | 2026-2032 | МОН КО | областной бюджет, муниципальный бюджет |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в лагерях с дневным пребыванием. | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 3 | Трудоустройство подростков в летний период | 2026-2032 | Отдел образования, ЦЗН | муниципальный бюджет |
| 4 | Материально - техническое оснащение лагерей с дневным пребыванием. | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |
| 5 | Организация районных и участие в областных выставках, конкурсах, семинарах по организации отдыха и оздоровления детей. | 2026-2032 | Отдел образования, МКОУ | муниципальный бюджет |