Администрация муниципального района

«Спас-Деменский район»

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 марта 2022 г.                                                                                       №74

О мерах по усилению охраны лесов, населенных пунктов, объектов экономики от пожаров в пожароопасный период 2022 года на территории МР «Спас-Деменский район»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения профилактики и тушения пожаров в лесах, населенных пунктах, на объектах экономики МР «Спас-Деменский район», администрация муниципального района «Спас-Деменский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасного проведения пожароопасного периода 2022 года в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики МР «Спас-Деменский район» (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики на территории МР «Спас-Деменский район» в пожароопасный период 2022 года (Приложение 2).

3. Рекомендовать ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество»:

3.1 Обеспечить координацию мероприятий по борьбе с лесными пожарами и защите лесов от вредителей и болезней леса на территории лесного фонда.

3.2  Принимать в период высокой пожарной опасности дополнительные меры по охране лесов от пожаров на территории лесного фонда.

3.3 Усилить контроль за соблюдением гражданами и юридическими лицами требований и правил пожарной безопасности в лесах и запретом огневых способов очистки лесосек, неконтролируемых палов (выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях) в период высокой пожарной опасности.

3.4 Представить на согласование до 01 апреля 2022 года План тушения лесных пожаров на территории муниципального района «Спас-Деменский район».

4.Заместителю Главы администрации МР «Спас-Деменский район» - заместителю председателя КЧС и ОПБ Д.А. Крисаненкову:

4.1 Организовать до начала пожароопасного периода проверку готовности всей противопожарной и лесозащитной техники, наличие противопожарного оборудования и принять меры к устранению выявленных недостатков.

5. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, руководителям предприятий, организаций, учреждений, обеспечить принятие мер по соблюдению пожарной безопасности на подведомственных территориях, вокруг населенных пунктов, автомобильных и лесовозных дорог по принадлежности в течение всего пожароопасного периода.

6. Рекомендовать руководству ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», отделу образования администрации МР «Спас-Деменский район», пункту полиции МО МВД России «Кировский», районному обществу охотников и рыболовов, главам администраций сельских поселений, МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов организовать широкую разъяснительную работу среди населения, школьников, туристов, охотников и рыболовов, а также работников организаций, проводящих работу в лесу , по вопросам безопасного обращения с огнем и тушения лесных пожаров.

7. Редакции газеты «Новая Жизнь» в целях профилактики в пожароопасный период включить в публикацию материалы и обращения о соблюдении правил пожарной безопасности, осторожного обращения с огнем.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Спас-Деменский район»- заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности МР «Спас-Деменский район» Д.А. Крисаненкова

9. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы Администрации

МР «Спас-Деменский район»                                                           В.А. Бузанов

Приложение 1

к постановлению

Администрации муниципального района

«Спас-Деменский район»

от 09 марта 2022 года №74

СОСТАВ

межведомственного оперативного штаба
по обеспечению безопасного проведения пожароопасного периода
2022 года в лесах, населенных пунктах и объектах экономики
МР «Спас-Деменский район»

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |
| Крисаненков Дмитрий Александрович |  | Заместитель Главы администрации МР «Спас-Деменский район» - заместитель председателя КЧС и ОПБ |
| Заместитель руководителя |  |  |
| Куликов Алексей Михайлович |  | Начальник 22 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) |
| Члены штаба |  |  |
| Рзаев Амир Валентинович |  | Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной подготовке администрации МР «Спас-Деменский район» |
| Власова Елена Владимировна |  | Глава администрации сельского поселения «Деревня Болва» (по согласованию) |
| Керножицкая Ирина Александровна |  | Территория сельского поселения «Деревня Нестеры» (по согласованию) |
| Калинин Михаил Михайлович |  | Территория сельского поселения «Деревня Понизовье» (по согласованию) |
| Желонкин Александр Николаевич |  | Территория сельского поселения «Деревня Снопот» (по согласованию) |
| Федорова Татьяна Михайловна |  | Территория сельского поселения «Деревня Стайки» (по согласованию) |
| Сергеева Ирина Анатольевна |  | Территория сельского поселения «Деревня Теплово» (по согласованию) |
| Усачева Елена Александровна |  | Территория сельского поселения «Село Буднянский» (по согласованию) |
| Блинов Дмитрий Борисович |  | Территория сельского поселения «Село Лазинки» (по согласованию) |
| Швыркова Елена Петровна |  | Территория сельского поселения «Село Любунь» (по согласованию) |
| Пожаркова Тамара Владимировна |  | Территория сельского поселения «Село Павлинов» (по согласованию) |
| Шарабарин Владимир Анисимович |  | Территория сельского поселения «Село Чипляево» (по согласованию) |
| Любутова Ольга Александровна |  | Территория сельского поселения «Хутор Новоалександровский» (по согласованию) |
| Тимашенков Юрий Алексеевич |  | Директор МУП «Благоустройство» |
| Костюков Алексей Владимирович |  | Начальник ПП (для обслуживания территории Куйбышевского района) МО МВД России «Кировский» (по согласованию) |
| Макаров Александр Викторович |  | Старший инспектор МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов УНД ГУ МЧС России по Калужской области (по согласованию) |
| Князева Марина Юрьевна |  | Директор ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество» (по согласованию) |
| Горбачева Марина Казимировна |  | Начальник Спас-Деменской ПХС (по согласованию) |
| Иванов Сергей Витальевич |  | Заведующий участковой больницей ГБУЗ КО ЦМБ №1 Спас-Деменского района (по согласованию) |
| Назаренко Александр Васильевич |  | Начальник Спас-Деменских РЭС (по согласованию) |

Приложение 2

к постановлению

Администрации муниципального района

«Спас-Деменский район»

от 09 марта 2022 года №74

П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории

МР «Спас-Деменский район» в пожароопасный период 2022 года

| № пп. | Наименование мероприятий | Ответственный | Срок проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд, на 2022 год. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», Главы сельских поселений | до 15.04.22 г. |
| 2. | Проверка подготовки лесозаготовительных и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнению правил пожарной безопасности в лесах РФ. | Отделение МОНД и ПР по Спас-Деменскому району | до 25.04.22 г. |
| 3. | Санитарная очистка лесосек, придорожных полос, трасс линий электропередач, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории муниципального района. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», дорожные организации, филиал «ОАО «Калугаэнерго» | до начала пожароопасного периода |
| 4. | Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», МУП «Благоустройство» | до начала пожароопасного периода |
| 5. | Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», дорожные организации, Главы сельских поселений | в течение пожароопасного периода |
| 6. | Освещение в редакцией газеты «Новая жизнь» вопросов на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременного оповещения населения о пожарной опасности. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», МОНД и ПР по Спас-Деменскому району, редакция газеты | в течение пожароопасного периода |
| 7. | Активизация работы школьных лесничеств, уделить особое внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнения правил пожарной безопасности в лесах | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», Отдел образования | в течение пожароопасного периода |
| 8. | Организация патрулирования лесов, телефонной и радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», МКУ ЕДДС | в течение пожароопасного периода |
| 9. | Обучение всех рабочих и служащих лесхозов, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров. | ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество», с/хозяйственные организации | до начала пожароопасного периода |
| 10. | Отделение эксплуатационных площадей торфяных месторождений разрывами с водопроводящими канавами. | Торфодобывающие организации | Постоянно |
| 11. | Повышение готовности формирований ГО путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведение смотров готовности и тактике специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов). | Администрация МР «Спас-Деменский район» | до 08.05.22 г. |
| 12. | Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д. | Администрация МР, Главы администраций сельских поселений | до 08.05.22г. и в течение пожароопасного периода |
| 13. | Подготовка для органов управления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения. | Администрация МР, МОНД и ПР по Спас-Деменскому району, Главы сельских администраций | до 01.05.22 г. и в течение пожароопасного периода |
| 14. | При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников населением, приостановке работ в лесу и на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания. | МОНД и ПР по Спас-Деменскому району, ГКУ КО «Спас-Деменское лесничество» | в течение пожароопасного периода |
| 15. | Разработка мероприятий, направленных на предотвращение возникновения торфяных пожаров, усиление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на торфяных разработках. | МОНД и ПР по Спас-Деменскому району | в течение пожароопасного периода |
| 16. | Направление в пункт полиции (по обслуживанию территории Спас-Деменского района) МО МВД России «Кировский» информации о необходимости проведения патрулирования лесов | МОНД и ПР по Спас-Деменскому району | до начала пожароопасного периода |

Секретарь КЧСиОПБ

МР «Спас-Деменский район»                                                                                                                                             А.В. Рзаев